## RJ2506 Project Schedule (Gantt)
|  |  | 3.23-3.29 | 3.30-4.5 | 4.6-4.12 | 4.13-4.19 | 4.20-4.26 | 4.27-5.3 | 5.4-5.10 | 5.11-5.17 | 5.18-5.24 | 5.25-5.31 | 6.1-6.7 | 6.8-6.14 | 6.15-6.21
阶段 (Phase) | 任务名称 (Task Name) | 负责人 (Owner) | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13
Phase 0 | [0.1] 环境与连线 (ROS 2, Orin基础环境) | 实施实习生/测试工程师 | bar: W1 to W2
Phase 0 | [0.2] 相机外参标定 (Eye-in-Hand) | 实施实习生/测试工程师 | bar: W1 to W2
Phase 0 | [0.3] 物理探针制作与TCP标定 | 硬件组/实施实习生 | bar: W3
Phase 0 | [0.4] Ground Truth采集与验证 | 实施实习生/测试工程师 | bar: W3
Phase 1 | [模块5] C++ Daemon与软件时间同步 | 算法组 (底层核心) | bar: W3 to W4
Phase 1 | [模块1] 双臂全身协调控制 (WBC) | 算法组 (运动学) | bar: W3 to W5
Phase 1 | [模块3] 双目特征记忆提取器 | 算法组 (视觉) | bar: W4 to W7
Phase 1 | [模块4] 虚拟IBVS视觉伺服 | 算法组 (控制) | bar: W5 to W8
Phase 1 | [模块6] 阻抗控制与触底检测 | 算法组 (交互) | bar: W6 to W8
Phase 1 | [模块2] 顶层状态机与任务编排 (Brain) | 算法组 (架构) | bar: W7 to W9
Phase 2 | [2.1] 遥操作真机数据采集 (50条) | 实施实习生/算法组 | bar: W10
Phase 2 | [2.1] IsaacLab Sim2Real合成数据扩充 | 算法组 (深度学习) | bar: W10 to W11
Phase 2 | [2.2] DP/ACT 模型训练与TensorRT部署 | 算法组 (深度学习) | bar: W11 to W12
Phase 2 | [2.3] 全链路实车打通与边缘Case调试 | 全员 | bar: W12 to W13
Phase 0 | 新机器人装配 | 机械组 | bar: W1 to W2
Phase 0 | 结构件改造 | 机械组 | bar: W1 to W2
Phase 0 | 机械手配套-小料框 | 机械组 | bar: W1 to W2
Phase 0 | 机械手配套-料片 | 机械组 | bar: W3 to W4
Phase 0 | 新版电机研发 | 机械组
Phase 0 | 躯干升降结构设计和制作 | 机械组
Phase 0 | 料框改造 | 机械组
Phase 0 | 收料装置设计和制造 | 机械组
Phase 0 | 零件出料口拨挡装置改造 | 机械组
Phase 0 | 机械臂加长 | 机械组