## Project Schedule
阶段 (Phase) | 任务名称 (Task Name) | 任务描述 (Description) | 工期 (Duration/Weeks) | 执行角色 (Assigned Role) | 前置依赖 (Dependencies) | 验收标准 (Acceptance Criteria)
Phase 0 | 0.1 环境与连线 | 系统刷机（不含实时补丁）、ROS 2 安装、外设连通性测试 | 0.5 | 实施组 (Intern/测试) | 无 | ros2 --version 正常，能读取相机和底盘数据
Phase 0 | 0.2 相机外参标定 (Eye-in-Hand) | 使用 ChArUco 板，采集30个极限位姿，跑脚本解算 camera_to_flange 外参 | 0.5 | 实施组 (Intern/测试) | 0.1 环境与连线 | 生成 rj2506_extrinsics.yaml 文件
Phase 0 | 0.3 绝对精度验证 (TCP 探针) | 制作物理探针，手工戳出 4 个验证点的绝对坐标，记录 Excel 供算法组验证 | 0.5 | 实施组 (Intern/测试) | 0.2 相机外参标定 | 完成 4 点坐标采集表格，交给算法组
Phase 0 | 0.4 盲插定妆照采集 (金标准) | 人工将零件完美插入卡槽后抬高 15cm，拍摄 2D 目标金标准照片 | 0.5 | 实施组 (Intern/测试) | 无 | 生成清晰的 golden_template.jpg
Phase 0 | 0.5 (算法组) 软件时间插值误差验证 | 高速挥舞测试 Daemon RingBuffer 插值补偿，比对秒表与电机时间戳 | 1 | 算法组 (Algorithms) | 0.1 守护进程开发 | 抖动误差 (Drift Variance) < 10ms
Phase 0 | 0.6 (算法组) 重投影误差验证 | 利用相机内参与标定外参，计算物理坐标在图像上的虚拟投影与实际像素差 | 1 | 算法组 (Algorithms) | 0.2, 0.3 | 重投影误差 RMSE < 1.5 像素
Phase 1 | 1.1 C++ 守护进程与软件时间同步 | 在 1000Hz 纯净线程管理 CANopen，利用环形缓冲区解决因果混淆 | 2 | 算法组 (Algorithms) | 无 | Daemon 稳定运行，无丢帧，时间戳误差<10ms
Phase 1 | 1.2 虚拟 IBVS 视觉伺服 | 推导包含深度的 6x6 图像雅可比矩阵，防倾斜发散，伴随矩阵速度映射 | 2 | 算法组 (Algorithms) | 0.6 重投影验证通过 | 虚拟相机可基于金标准输出 $\Delta v$
Phase 1 | 1.3 双目特征提取器 (3D 记忆) | 双轨特征提取（几何算法 + SuperPoint/LightGlue），稳定提取 3D 锚点 | 1.5 | 算法组 (Algorithms) | 1.2 IBVS 数学推导 | 恶劣光照下稳定提取 N >= 4 个 3D 特征点
Phase 1 | 1.4 双臂全身协调控制 (WBC) | 计算闭链运动学，解算双臂干涉避障与双手抓取轨迹规划 | 2.5 | 算法组 (Algorithms) | 无 | 双臂无碰撞到达目标点，平稳抱持料框
Phase 1 | 1.5 顶层状态机与大脑节点 | 设计 Behavior Tree 管理算法生命周期，处理边缘情况与异常恢复 | 1.5 | 算法组 (Algorithms) | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | 完整串联 Nav2 -> WBC -> IBVS，模拟异常可恢复
Phase 1 | 1.6 力控、触底检测与物理顺应 | 在 CANopen 外层封装阻抗控制，依靠 $\Delta I / \Delta t$ 识别触底并释放 | 1.5 | 算法组 (Algorithms) | 1.1 守护进程 | 安全感知碰撞，触底后双夹爪同步释放
Phase 2 | 2.1 遥操作数据采集 (Leader-Follower) | 录制 50 条专家轨迹，利用 Daemon 严格对齐图像与关节状态 | 1.5 | 实施组 & 算法组 | Phase 0, 1.1 | 获取 100 条高质量 HDF5 数据集 (因果误差<10ms)
Phase 2 | 2.2 IsaacLab 仿真与数据增强 | 将真机数据导入 IsaacLab，域随机化生成 10000 条合成数据 | 1.5 | 算法组 (Algorithms) | 2.1 数据采集 | 成功扩充包含光照、纹理变异的合成数据集
Phase 2 | 2.3 ACT 模型训练 (DP) | 在 H100 训练模型，预测未来 k 步 14 轴关节空间目标轨迹 ($q$) | 2 | 算法组 (Algorithms) | 2.2 数据增强 | 模型收敛，验证集动作误差达标
Phase 2 | 2.4 TensorRT 边缘端部署 | 导出 ONNX 并在 Jetson Orin 编译 FP16 引擎 | 1 | 算法组 (Algorithms) | 2.3 模型训练 | Orin 端 ACT 推理延迟 < 30ms
Phase 2 | 2.5 大脑节点实车全链路联调 | Brain Node 在真机串联 8 段管线，执行异常重试与安全降级 | 2 | 全体 (All Teams) | Phase 1, 2.4 | 连续 20 次盲插搬运成功，0 人工接管